ABEF

A 4 2 4 – 2 = 2

B 3 2 3 – 2 = 1

E 5 3 5 – 3 = 2

F 3 2 3 – 2 = 1

A, E : 2 ngày -> lựa chọn rút gọn công việc nào có chi phí là tối thiểu -> E (2/500)

2 đường găng:

ABEF

ACDF

è 13 ngày

A (2), B (1), C(2), D(1), F(1)

A, C (2)

+ ưu tiên rút gọn công việc bắt đầu & công việc kết thúc

+ ưu tiên rút gọn công việc là nguồn ảnh hưởng

è A(2/600)

ABEF

ACDF

è 11 ngày

B (1), C(2), D(1), F(1) -> C(2/600)

ABEF -> 11 ngày

B(1/300), F(1/250) -> F(1/250)

ABEF -> 10 ngày

B(1/300) -> B(1/300)

ABEF -> 9 ngày -> chi phí phát sinh 2250 đơn vị (16 -> 9 ngày)